Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проект регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

Загальний обсяг технічного завдання на інвестиційну програму, або проект регіонального розвитку (далі – проект) не повинен перевищувати 2 сторінки. 

	Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект
	Назвіть завдання зі Стратегії розвитку області, якого стосується проектна ідея.



	Назва проекту
	Назва проекту повинна бути короткою, виразною і відповідати змісту проекту. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проекту.


	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту
	Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.



	Територія на яку проект матиме вплив
	Зазначте в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект.

	Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту
	Зазначте яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

	Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту
	Максимально стислий опис проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.



	Очікувані кількісні та якісні результати 
	Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.



	Ключові заходи проекту
	Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.



	Період здійснення: 
	з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

	Вартість проекту, тис. грн.
	1 рік 
	2 рік 
	3 рік 
	Разом

	
	
	
	
	

	Джерела та частки фінансування
	Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).



	Ключові учасники  реалізації проекту
	Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

	Інша інформація щодо проекту (за потребою)
	Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.


	Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект
	1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів 

	Назва проекту
	1.2. Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення індустріальних парків Рівненщини

	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту
	Створення Індустріального парку та промислових зон, як елементів інвестиційної системи регіону 

Розвиток промислової інфраструктури, яка задовольнить попит потенційних інвесторів, що переміщуватимуть свою діяльність в Східну Європу 

	Територія на яку проект матиме вплив
	Вибрані райони та міста Рівненської області із надлишком робочої сили

	Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту
	Головними вигодонабувачами будуть близько 10.0 тис. працівників новостворених підприємств у результаті реалізації інвестиційних проектів на території індустріального парку та промислових зон

	Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту
	Проектом передбачено розробити комплект документації (ТЕО) розвитку Індустріального парку Рівненської області площею 145 га на території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району та 3 індустріальних парків площею від 15 до 40 га. Ця документація буде використана як ресурс для залучення потенційних інвесторів та їх інвестування в Рівненську область.

Відповідна документація має бути розроблена з врахуванням існуючих напрацювань, попереднього ТЕО потенційного розвитку Індустріального парку, розробленого чесько-голландською компанією DHV.

Підготовлена документація має відповідати Закону України «Про індустріальні парки» 

	Очікувані кількісні та якісні результати 
	· Підготовлено та представлено повний  комплект документів (ТЕО) з будівництва Індустріального парку Рівненської області площею 145 га та трьох індустріальних парків площею 15-40 га, які відповідатимуть очікуванням потенційних інвесторів

	Ключові заходи проекту
	· Збір попередніх технічних умов на підведення інженерно-технічних мереж (газ, електро-, водо-постачання, зв’язок, дороги, облаштування території);

· Підготовка проектних завдань та залучення відповідних експертів до розробки ТЕО;

· Розроблення ТЕО для Індустріального парку Рівненської області та трьох індустріальних парків площею 15-40 га;

· Проведення технічного аудиту 10 найбільш привабливих земельних ділянок та майнових комплексів;

· Розроблення бізнес-планів чотирьох індустріальних парків на основі даних ТЕО.

	Період здійснення: 
	січень 2015 р. - грудень 2017 р.

	Вартість проекту, тис. грн.
	2015
	2016
	2017
	Разом

	
	100
	300
	200
	600

	Джерела та частки фінансування
	Державний бюджет, обласний бюджет, міжнародна технічна допомога

	Ключові учасники  реалізації проекту
	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, недержавні установи та організації, які можна віднести до інфраструктури підтримки інвестиційного процесу

	Інша інформація щодо проекту (за потребою)
	


	Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект
	1.1.1. Забезпечення розвитку інфраструктури підтримки МСБ

	Назва проекту
	1.1. Створення бізнес-інкубаторів у монопрофільних містах

	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту
	· Створення нових робочих місць (за рахунок виходу з інкубатора конкурентоспроможних інноваційних підприємств).

· Створення необхідних умов для розвитку інноваційного потенціалу.

	Територія на яку проект матиме вплив
	4 монопрофільних міста Дніпропетровської області

	Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту
	Головними вигодонабувачами будуть близько 200 працівників новостворених підприємств 
Опосередковану вигоду отримає близько 300 тис. мешканців монопрофільних міст області

	Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту
	Проект передбачає створення 4 бізнес-інкубаторів у 4 монопрофільних містах. Зацікавлені міста надають приміщення для створення бізнес-інкубаторів на пільгових умовах.

За час перебування підприємств в інкубаторі, для них буде надано широкий спектр послуг, необхідних для становлення успішного підприємства. Тобто, за умови успішної реалізації – через 3-4 роки регіон отримує повноцінне, конкурентоспроможне, успішне мале підприємство інноваційного спрямування, яке реалізує свою продукцію на зовнішніх та внутрішніх ринках, на якому задіяні висококваліфіковані фахівці відповідної галузі. Компанії які перебуватимуть в інкубаторі отримають професійні послуги з розвитку нових технологій, підтримку з залучення фінансових ресурсів, правовий захист інтелектуальної власності, правову підтримку з реєстрації та заходи з запуску виробництва, пошуку та залученню експертів.

	Очікувані кількісні та якісні результати 
	· Створення нових інноваційних підприємств.

· Збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

· Диверсифікація регіональної економіки.

	Ключові заходи проекту
	· Проведення конкурсного відбору 4 міст, готових довгостроково надати приміщення на пільгових умовах.

· Підготовка та обладнання приміщень.

· Розвиток концепції інкубатору.

· Підготовка штату працівників-професіоналів.

· Інформаційна кампанія щодо можливостей інкубаторів.

	Період здійснення: 
	січень 2015 р. - грудень 2017 р.

	Вартість проекту, тис. грн.
	2015
	2016
	2017
	Разом

	
	1000
	2000
	1000
	4000

	Джерела та частки фінансування
	Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства (через механізм корпоративно-соціального партнерства (КСП), проекти та програми МТД

	Ключові учасники  реалізації проекту
	Комерційний банк, що має пріоритетом надання венчурного капіталу, Дніпропетровський РЦІР, громадські організації, інвестори

	Інша інформація щодо проекту (за потребою)
	


	Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект
	1.3.1.Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж

	Назва проекту
	1.17. Встановлення дорожніх знаків європейського зразка до туристичних об’єктів 

	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту
	Покращення поінформованості автотуристів, розвиток туристичної інфраструктури, промоція туристичних принад області

	Територія на яку проект матиме вплив
	Рівненська область 

	Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту
	Близько 50 тис. туристів (внутрішні, екскурсанти, іноземні) щорічно

Близько 1 млн. жителів області

	Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту
	В рамках проекту планується виготовити та встановити дорожні знаки (покажчики) європейського зразка вздовж міжнародних транспортних коридорів, які орієнтуватимуть туристів про місцезнаходження туристичних об’єктів області, об’єктів туристичної інфраструктури та  вказуватимуть, як до них дістатися

	Очікувані кількісні та якісні результати 
	· Підвищення рівня обізнаності автотуристів про туристичний потенціал області

· Збільшення відвідуваності 10 туристичних об’єктів Рівненщини транзитними туристами.

	Ключові заходи проекту
	· Визначення та розроблення макету туристичного знака.

· Узгодження місця розташування туристичних покажчиків вздовж міжнародних транспортних коридорів. 

· Встановлення вказівників

	Період здійснення: 
	січень 2015 р. - грудень 2017 р.

	Вартість проекту, тис. грн.
	2015
	2016
	2017
	Разом

	
	200
	200
	200
	600

	Джерела та частки фінансування
	Обласний бюджет, районні та міські бюджети, донорські організації, інвестиції партнерів - суб’єктів туристичних послуг

	Ключові учасники  реалізації проекту
	Органи місцевого самоврядування,  райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, управління культури і туризму, управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації

	Інша інформація щодо проекту (за потребою)
	


Форма інвестиційної програми, проекту регіонального розвитку (далі – проект), що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

	Назва проекту (має бути короткою, виразною і відповідати змісту проекту. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проекту)
	

	Заявник (назва місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування)
	

	Тематичний напрямок проекту (зазначити один напрямок)
	
	Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

	
	
	Проект співробітництва територіальних громад

	
	
	Проект добровільно об’єднаних територіальних громад

	Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект (лише для проектів до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку регіону)
	

	Період та тривалість реалізації проекту 
	з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

	Очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР (грн.)
	

	Обсяг співфінансування проекту (грн.)
	

	Для проектів тривалістю більше 1 року – очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР у цільовому бюджетному році (грн.)
	

	Для проектів тривалістю більше 1 року – обсяг співфінансування проекту у цільовому бюджетному році (грн.)
	

	Назва регіону (область, АРК) заявника
	

	Назва району заявника
	

	Телефон, факс, e-mail заявника
	


	Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника 
	

	Прізвище, ім’я, по-батькові керівника проекту 
	

	Місце роботи, посада, звання керівника проекту
	

	Адреса для листування з керівником проекту
	

	Контактні телефони керівника проекту, факс, e-mail
	


Підпис керівника проекту _______________ Дата ________________

Підпис керівника заявника _____________ Дата ________________

М.П.
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ІІІ. П Р О Е К Т 

1. Анотація проекту (не більше 2 стор.; на окремих аркушах). 

В анотації слід чітко і стисло розкрити  зміст проекту за такою схемою:

· назва проекту;

· актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання; 

· перелік заходів  проекту;

· очікувані результати  проекту;

· цільові групи проекту;

· обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;

· організації-партнери, співвиконавці проекту.
Примітка. Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а є стислим викладенням проекту у цілому. При складенні анотації бажано у найбільш лаконічний спосіб викласти його суть й головний зміст за запропонованою вище схемою. Враховуючи наведене, вважається за доцільне рекомендувати розробникам проектів складати анотацію після завершення написання проекту та заповнення відповідних додатків.

2. Детальний опис проекту.
2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (не більше 2 стор.).

Пропонується надати інформацію за наступними складовими:

· Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні;

· Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту;

· Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб;

· Підтвердження відповідності проекту Державній стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації. Додати витяги з копії відповідних документів та посилання на відповідний веб-сайт.

· Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);

· Підстави для визначення цільових груп та заходів;

· Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним  цільовим групам.

2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.).

Мета проекту потребує чіткого формулювання. Завдання мають визначити  логіку розв'язання проблеми проекту. Доцільно надати обґрунтування, чому саме у запропонований спосіб планується вирішити проблему, яка стала підставою для здійснення проекту і чи не існує більш доцільного, або більш раціонального способу досягнення мети проекту. 

2.3. Опис діяльності у рамках проекту (не більше 4 стор.).

У цьому розділі необхідно описати яким чином у проекті планується досягнути його Мети, тобто розкрити спосіб виконання завдань проекту. Для  цього необхідно надати наступну інформацію:

· короткий опис заходів проекту. Він може бути деталізованим до тієї міри, яка дозволяє отримати чітку уяву про зміст і спрямованість кожного із заходів;

· яким чином проект базуватиметься на попередніх досягненнях, проектах чи заходах; у який спосіб буде забезпечено місцеве правове супроводження, або регулювання заходів за проектом;

· які процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом передбачено протягом його реалізації; наявні можливості та запропонований порядок адміністративного або корпоративного врегулювання (у оперативний спосіб) у випадку виникнення під час реалізації проекту непередбачених чи негативних результатів, або побічних наслідків; чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів;

· розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера;

· команда (професійні групи), що буде здійснювати проект (за функціями; без зазначення прізвищ конкретних осіб). Надайте орієнтований перелік та стисле резюме організацій (підприємств), які передбачається залучити до здійснення технічних заходів. Надайте стисле обґрунтування причин, за якими вважається за доцільне попередньо визначити цих осіб виконавцями відповідних заходів за проектом.

Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які передбачають будівництво додатково зазначаються:

· наявність експертних висновків, погоджень, сертифікатів, документів дозвільного характеру;

· обсяг використаних ресурсів, їх опис; ступінь будівельної готовності об'єкта;

· прогнозні джерела фінансування, обґрунтування необхідності фінансування за бюджетні кошти; прогнозні показники співфінансування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

· вплив реалізації інвестиційної програми (проекту) на навколишнє природне середовище;

· стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реалізації проекту на момент подання проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 стор.).
Тривалість проекту складатиме _____ місяців.

Заявники не повинні вказувати конкретні дати початку реалізації проекту, а просто посилатися на назви «місяць 1», «місяць 2» і т. д. Заявникам рекомендується взяти за основу передбачувану тривалість кожного виду діяльності та загальну тривалість на найбільш ймовірний термін, а не на максимально можливий короткий термін, зважаючи на всі відповідні фактори, які можуть вплинути на терміни реалізації. Діяльність зазначена у плані проекту повинна збігатися із описом в розділі 2.3. План проекту упродовж першого бюджетного року реалізації проекту має бути досить докладним, щоб дати загальне уявлення про підготовку та реалізацію кожного виду діяльності. План проекту на кожен наступний рік може бути більш загальним і повинен містити перераховані тільки основні заходи, запропоновані за ці роки. З цією метою, він повинен бути розділеним на шість місяців (примітка: більш докладний план проекту на кожен наступний рік повинен бути поданий додатково наступного бюджетного року.

План заходів має  бути представлений у наступній стандартизованій формі:

	Рік 1

	Тривалість

заходу

(по етапах)
	Коротка назва заходу

	
	

	Місяць 1
	

	Місяць 2
	

	Місяць 3
	

	Місяць 4
	

	Місяць 5
	

	Місяць 6
	

	Місяць 7
	

	Місяць 8
	

	Місяць 9
	

	Місяць 10
	

	Місяць 11
	

	Місяць 12
	

	

	Наступні роки (якщо тривалість проекту перевищує 1 рік)

	Тривалість

заходу

(по етапах)
	Коротка назва заходу

	
	

	Півріччя 1
	

	Півріччя 2
	

	Півріччя 3
	

	Півріччя 4
	


*примітка. Обсяги фінансування у наступні роки можуть бути уточнені у період наступного запиту.

2.5. Очікувані результати проекту (не більше 1 ст.).

 До цього розділу пропонується включити таку інформацію:

· короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту;

· сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп;
	Показники успішності проекту
	Значення показників станом на початок проекту
	Значення показників станом на завершення бюджетного року
	Джерела інформації про показники

	
	
	1 рік проекту
	2 рік проекту (за наявності)
	3 рік проекту (за наявності)
	1 рік після завершення проекту
	2 рік після завершення проекту
	3 рік після завершення проекту
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· сталість результатів проекту. Надати наступні характеристики:

а) фінансова сталість, зокрема:

· економічна ефективність та показники самоокупності проекту. Чи виявиться реалізація проекту економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади (регіону); якщо так, надати відповідне обґрунтування;

· чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток й функціонування відповідних (у тому числі започаткованих за результатами проекту) структур, організацій та підприємств на засадах самоокупності, або принаймні незалежності від грантового  фінансування ?

· яким чином діяльність за проектом позначиться на  формуванні й розвитку джерел надходжень до місцевого бюджету (бажано обґрунтувати фінансовий прогноз таких надходжень);

б) інституційна сталість – яким чином реалізація проекту вплине на розвиток місцевих інститутів, зокрема комунальної інфраструктури, мережі спеціалізованих закладів, місцевого підприємництва, громадських організацій. Чи передбачаються результатами проекту розвиток місцевих консалтингових організацій та впровадження у практику дій місцевого самоврядування залучення місцевого консалтингового потенціалу для вирішення питань місцевого значення? Які особи набудуть повноважень власника матеріальних або інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами проекту; 

в) політична сталість – надати аналіз структурного впливу проекту на формування місцевої політики у відповідній сфері (галузі), на якість та інтенсивність процесів трансформаційних перетворень на відповідній території, на зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами, організаціями; місцевим підприємництвом та громадськими організаціями; з місцевими органами виконавчої влади; з органами місцевого самоврядування інших ланок та інших територіальних громад. Визначити, яким чином відповідні системні зрушення позначаться на наповненні місцевої нормативно-правової бази та на перспективах її подальшого розвитку.

2.6. Інновації проекту (не більше 1 ст.).

Опис інновацій здійснюється у разі якщо проект передбачає одну або декілька інновацій. Зокрема, тут йдеться про інновації технічного або іншого характеру у створенні продуктів чи наданні послуг мешканцям населеного пункту, розробку окремих методологічних елементів, які суттєво впливатимуть на ефективність здійснення перетворень в окремій сфері життєдіяльності. Це може бути, наприклад: створення нових можливостей надання послуг житлово-комунального характеру завдяки зміні економічних відносин, демонополізації надання послуг, впровадженню нових механізмів надання послуг; впровадження досвіду інших громад і територій, в тому числі і закордонних; формування надійних джерел надходжень до бюджету розвитку; розробка місцевих процедур у соціально-економічній, фінансовій, майновій та інших сферах життєдіяльності територіальної громади або сукупності територіальних громад тощо.

В цьому розділі слід зазначити:

· короткий опис (сутність інновації та сфера практичного застосування) 

· характер інновації (технічний, технологічний, організаційний, фінансовий тощо) 

· основні якісні характеристики (цінність, прогнозований позитивний ефект) 

· територіальний масштаб інновації (не має аналогів: в Україні / в області / у районі / у селі, селищі)

· наявність захисту авторства (якщо є, дайте посилання на публікації, патенти) 

Якщо у проекті міститься декілька інновацій, то доцільно зробити окремий опис кожної з них. Якщо на думку заявника проект не містить інновацій, то у цьому розділі робиться запис «Інновації відсутні».

IV.   БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Бюджет проекту слід розробляти відповідно до форм №1-№4 за наведеними зразками. Заявник самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до його цілей та завдань.
Інструкція щодо складення бюджету проекту

1. За формою №1 ретельно розписуються усі заходи, передбачені розробником проекту (у відповідності до заходів п. 2.3). При цьому зазначена форма повинна виглядати таким чином, що здійснюється не лише розпис певного заходу, передбаченого проектом, а й усіх елементів, з яких цей захід складається. Розробник має пам’ятати, що до складу окремого (комплексного) заходу можуть входити будь-які елементи, незалежно від різновидів видатків за цільовим змістом або економічною класифікацією. Тобто, один й той самий (комплексний) захід може містити у собі певну кількість підзаходів, наприклад: здійснення навчання та придбання матеріальних цінностей, проведення комунікативного заходу та друкування у засобах масової інформації звіту (репортажу) щодо одержаних результатів під час цього засідання (семінару, конференції); закупівлю спецтехніки, здійснення тренінгу її обслуговуючого персоналу та  підготовку спеціалізованого відеороліка для підвищення ефективності тренінгів персоналу тощо. Бажано (у першу чергу для самого розробника), аби у процесі розпису відповідного заходу також розкладалися відповідним чином й видатки за його складовими. За формою №2  відбувається групування видатків за усіма без винятку заходами відповідно до засад економічної класифікації – у видатки споживання та розвитку. 
2. У випадку наявності декількох партнерів, які співфінансують проект, доцільно наводити у обох формах бюджету окремі графи „Організації-партнери” для кожного з них.

Увага: участь у співфінансуванні заходів може  декларуватися переважно у випадках планування безпосереднього справляння грошових внесків. Внески у інших формах можуть оцінюватися виключно на підставах, визначених чинним законодавством. Наприклад, якщо йдеться про внесок у реалізацію проекту у вигляді певного об’єкта  (об’єктів) нерухомості, зазначений намір необхідно  документально підтвердити копією відповідного державного акта на власність та копією офіційного акта оцінки. Натомість, якщо у якості співфінансування проекту вносяться майнові права, вони можуть бути підтверджені різноманіттям ринкових механізмів оцінки, наприклад, витягами ринкових котирувань відповідних активів на організованому ринку. Те ж саме стосується й запланованих матеріальних внесків у формах тимчасового користування (надання у тимчасове користування приміщень, оргтехніки, транспортних заходів, спецтехніки та механізмів тощо). Отже, й у останньому випадку, перш ніж визначити вартість власної участі, або співучасті партнера, необхідно надати відповідне документальне підтвердження (наприклад, довідку асоціації учасників ринку нерухомості щодо середньої ринкової вартості відповідної кількості одиниць виміру (за аналогічними випадками здійснення трансакцій на місцевому ринку) оренди приміщень, техніки (наприклад, за довідкою лізингового агентства) та інших матеріальних форм співфінансування проекту. 

Увага: заявники, проекти яких будуть визнані переможцями, згодом укладатимуть угоди щодо їх реалізації! Складовою зазначеної угоди є обов’язкове виконання зобов’язань щодо додержання обсягів співфінансування, у тому числі зазначена вимога поширюється й на зобов’язання партнерів за проектом. Після укладення угоди, хід реалізації проекту буде піддаватися регулярному моніторингу з боку відповідних контролюючих органів. Підтвердження виконання зобов’язань зі співфінансування відбуватиметься лише за даними бухгалтерського обліку за проектом. Враховуючи усе наведене, не вважається за доцільне перенавантажувати бюджет проекту міфічними та нереальними даними щодо співфінансування. 

Задекларовані проектом наміри щодо співфінансування, не підтверджені належним чином, не враховуватимуться.  
Форма 1.

Загальний бюджет проекту 

	Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків
	Загальна вартість

(тис. грн.)
	Джерела фінансування, тис. грн..

	
	
	У першому бюджетному році
	У наступні бюджетні роки

	
	
	ДФРР
	Заявник
	Організації - партнери
	ДФРР
	Заявник
	Організації - партнери

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗОМ:
	
	
	
	
	
	
	


Форма 1. Загальний бюджет проекту (ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ)

	Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків
	Загальна вартість

(тис. грн.)
	Джерела фінансування, тис. грн..

	
	
	У першому бюджетному році
	У наступні бюджетні роки

	
	
	ДФРР
	Заявник
	Організації - партнери
	ДФРР
	Заявник
	Організації - партнери

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Реконструкція лікарні
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Розробка технічної та проектної документації
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Будівельні роботи
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.Придбання та монтаж медичного обладнання
	
	
	
	
	
	
	

	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	· флюорограф, 3 шт.;
	
	
	
	
	
	
	

	· монтаж обладнання
	
	
	
	
	
	
	

	2. Навчання медичного персоналу 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Розробка навчальних програм та методик 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Залучення та підготовка викладацького складу
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Оренда навчальних приміщень та оргтехніки,
	
	
	
	
	
	
	

	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	- оренда методичних класів, 100 кв. м  х  15 грн. х  3 міс.;
	
	
	
	
	
	
	

	- оренда ноутбуку, проектору та екрану 
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Здійснення навчального процесу:
	
	
	
	
	
	
	

	- оплата викладацького складу, 

           5 осіб х 150 год. х 15 грн.;
	
	
	
	
	
	
	

	- оплата адміністративного складу, 

адміністратори,  2 особи х 4 міс. х 1800 грн.;
	
	
	
	
	
	
	

	      інструктори,  3 особи х 3 міс. х 1300 грн.
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Створення навчальних відеороликів:
	
	
	
	
	
	
	

	- послуги креативної частини (написання сценарію, текстів тощо);
	
	
	
	
	
	
	

	- послуги із відеозапису, озвучення та монтажу
	
	
	
	
	
	
	

	3. Інформаційне супроводження процесів оновлення медичних закладів та переходу на нові засади у медичному обслуговуванні 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Статті у засобах масової інформації:
	
	
	
	
	
	
	

	- підготовка серії статей спеціалізованого спрямування;
	
	
	
	
	
	
	

	- розміщення статей у друкованих ЗМІ
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Створення телефільму:
	
	
	
	
	
	
	

	- послуги з розробки сценарію;
	
	
	
	
	
	
	

	- зйомки та монтаж матеріалів телефільму;
	
	
	
	
	
	
	

	- забезпечення трансляції на місцевому ТБ
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Рекламна кампанія:
	
	
	
	
	
	
	

	- креативна частина (створення рекламного продукту);
	
	
	
	
	
	
	

	- демонстрація рекламної продукції (телебачен​ня, газети, інші види зовнішньої реклами)
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗОМ:
	
	
	
	
	
	
	


ФОРМА 2.

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків 

	Статті видатків
	Загальна сума, тис. грн
	Джерела фінансування, тис. грн..

	
	
	У першому бюджетному році
	У наступні бюджетні роки

	
	
	ДФРР
	Заявник
	Організації - партнери
	ДФРР
	Заявник
	Організації - партнери

	1. Видатки споживання:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Видатки розвитку:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗОМ:
	
	
	
	
	
	
	


ФОРМА 2.

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків (ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ)
	Статті видатків
	Загальна сума, тис. грн
	Джерела фінансування, тис. грн..

	
	
	У першому бюджетному році
	У наступні бюджетні роки

	
	
	ДФРР
	Заявник
	Організації - партнери
	ДФРР
	Заявник
	Організації - партнери

	1. Видатки споживання:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. Оплата послуг сторонніх організацій з організації і проведення за угодами з радою окремих заходів: 
	
	
	
	
	
	
	

	- консалтингові (розробка положень, методик, інших нормативно-правових актів, проектно-кошторисної документації) (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- організація і проведення комунікативних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів тощо) (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- проведення обстежень, опитувань, аудиту, інше (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- підготовка і перепідготовка кадрів (тренінги, навчально-методичні семінари тощо) (2240); 
	
	
	
	
	
	
	

	- поточний ремонт будівель, інвентарю та обладнання (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- придбання м’якого інвентарю та обмундирування (2210);  
	
	
	
	
	
	
	

	- створення і функціонування робочих груп з реалізації проекту (2240).
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2. Оплата послуг з встановлення (інсталяції) програмного забезпечення:
	
	
	
	
	
	
	

	- створення і впровадження інформаційних систем та комплексів, локальних мереж, їх супроводження та обслуговування (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- створення і впровадження WEB – сторінок/сайтів/порталів (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- створення і впровадження програмного забезпечення систем дистанційного навчання, інтерактивного опитування, інше (2240).
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3. Оплата послуг з інформаційного забезпечення заходів проекту 
(ЗМІ, телебачення, друкування, реклама) (2240).
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Оплата послуг з організаційного забезпечення  проекту: 
	
	
	
	
	
	
	

	- офісні витрати та обладнання (2210); 
	
	
	
	
	
	
	

	- оплата транспортних послуг (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- орендна плата (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- оплата послуг зв’язку (2240);
	
	
	
	
	
	
	

	- видатки на відрядження (2250);
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Оплата послуг сторонніх організацій за надані науково-дослідні послуги: 
	
	
	
	
	
	
	

	- розробка концепцій, стратегій розвитку, в т. ч. окремих галузей місцевого господарства (2281); 
	
	
	
	
	
	
	

	- розробка генеральних планів, проектів забудови міст, сіл, селищ тощо (2281);
	
	
	
	
	
	
	

	- прикладні розробки та експериментальне проектування, тощо (НОУ-ХАУ) (2281);
	
	
	
	
	
	
	

	- витрати на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи (2281);  
	
	
	
	
	
	
	

	- розробка дослідних (експериментальних) зразків обладнання (2281);
	
	
	
	
	
	
	

	2. Видатки розвитку:
	
	
	
	
	
	
	

	 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  (3110);
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальне будівництво (3120);
	
	
	
	
	
	
	

	Будівництво (придбання) житла (3121);
	
	
	
	
	
	
	

	Інше будівництво (придбання) (3122);
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт (3130);
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт житлового фонду (3131);
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт інших об’єктів (3132);
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція та реставрація (3140);
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція житлового фонду (3141);
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція інших об’єктів (3142);
	
	
	
	
	
	
	

	Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури (3143);
	
	
	
	
	
	
	

	Придбання землі і нематеріальних активів (3160).
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗОМ:
	
	
	
	
	
	
	


Увага: економічну класифікацію видатків розписувати відповідно до чинної редакції Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 р. за № 456/20769.

ФОРМА 3.

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

	Джерела фінансування
	Сума   (грн.)
	Частка в % від

загального обсягу фінансування проекту

	1. Фінансування з ДФРР (державного бюджету)
	
	

	2. Фінансування  з боку заявника (місцевого бюджету)
	
	

	3. Фінансування з боку партнерів, у тому числі за рахунок:
	
	

	4. партнерів з бюджетного сектору
	
	

	5. партнерів з підприємницького сектору
	
	

	6. партнерів з громадських спільнот
	
	

	Загальний обсяг фінансування
	
	


ФОРМА 4. 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

(Довільна форма)

Локальний кошторис обов'язково складається у разі планування спрямування видатків з ДФРР на будівельні роботи, капітальний ремонт, придбання обладнання, розробку програмного забезпечення та інші заходи, для визначення попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні показники, затверджені державними будівельними нормами.  

V.   ДОДАТКИ

5.1. Інформація про партнерські організації

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Можна збільшити цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів.

	
	Партнер  1
	Партнер 2

	Повна офіційна назва організації-партнера


	
	

	Місце розташування


	
	

	Юридичний статус


	
	

	Офіційна адреса


	
	

	Контактна особа


	
	

	Телефон


	
	

	Факс


	
	

	Адреса електронної пошти


	
	

	Кількість  штатних співробітників (постійних та тимчасових)


	
	

	Роль та залученість до підготовки цього проекту


	
	

	Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту


	
	


Керівник проекту  ____________________________________________

Печатка заявника _________________________

5.2. Інші додатки 

(за потреби Заявник може додавати до проекту інші документи та інформацію, яка може допомогти прийняти більш компетентне рішення щодо проекту).
Додаток 3. Форми для оцінювання інвестиційних програм, проектів регіонального розвитку ____(назва)__________області
20___ рік
1. Приклад розподілу інвестиційних програм, проектів регіонального розвитку для оцінювання членами регіональної комісії

	
	Розподіл проектів для оцінювання членами регіональної комісії

	
	Особа1
	Особа2
	Особа3
	Особа4
	Особа5
	Особа6
	Особа7
	Особа8
	Особа9
	Особа10
	Особа11
	Особа12
	Особа13
	Особа14
	Особа15

	Проект №1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проект №2
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Проект №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проект №4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проект №5
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Проект №6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Індивідуальна оцінка інвестиційних програм, проектів регіонального розвитку членом регіональної комісії ________(ПІБ)___________________
В таблицю вносяться бали оцінки проектів за критеріями:
1) логічна узгодженість опису проекту;

2) значущість проекту для досягнення цілей стратегії розвитку регіону, або співробітництва територіальних громад, або об‘єднання громад;

3) інноваційний підхід до вирішення проблеми та інноваційний потенціал проекту; 
4) конкретність результатів проекту, наявність критеріїв (індикаторів) оцінки успішності та щорічного моніторингу проекту на 3-річний період після завершення терміну його реалізації; 
5) фінансова, інституційна, політична  сталість результатів проекту;

6) обґрунтованість вартості проекту. 

Оцінка відбувається за бальною системою (0-повна невідповідність, 1-значна невідповідність, 2-часткова відповідність, 3-повна відповідність) 
	
	Оцінки проектів за критеріями
	Середній бал
	Коментарі члена комісії щодо проекту

	
	Критерій 1
	Критерій 2
	Критерій 3
	Критерій 4
	Критерій 5
	Критерій 6
	
	

	Проект №1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проект №4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Сумарна оцінка інвестиційної програми, проекту регіонального розвитку членами регіональної комісії 
В таблицю вносяться середні бали оцінки проектів членами комісії.  

	
	Середні бали оцінки проектів членами комісії
	Сумарна оцінка проекту
	Члени комісії, які оцінювали проект

	
	Особа 1
	Особа 2
	Особа 3
	Особа 4
	Особа 5
	
	

	Проект №1
	
	
	
	
	
	
	1. Прізвище І.Б.

2. Прізвище І.Б.

3. Прізвище І.Б.

4. Прізвище І.Б.

5. Прізвище І.Б.

	Проект №2
	
	
	
	
	
	
	1. Прізвище І.Б.

2. Прізвище І.Б.

3. Прізвище І.Б.

4. Прізвище І.Б.

5. Прізвище І.Б.

	Проект №3
	
	
	
	
	
	
	1. Прізвище І.Б.

2. Прізвище І.Б.

3. Прізвище І.Б.

4. Прізвище І.Б.

5. Прізвище І.Б.


Додаток 4. Форма заяви про врегулювання конфлікту інтересів

Ми, члени регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку __________________________області, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, цим заявляємо про те, що у разі виникнення ситуації конфлікту інтересів (суперечність між особистими інтересами особи та повноваженнями члена комісії, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень), зобов‘язуємося:

А) оголосити про можливість виникнення конфлікту інтересів;
Б) не брати участь у оцінюванні, обговоренні та прийнятті рішення щодо такої програми (проекту).
	№
	Прізвище, Ім‘я, По-батькові
	Дата 
	Підпис 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


